## 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 год , млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016г.] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 90.384 | 98.169 | 98.169 | 74.269 | 0 | 7.785 | 108.6133
1 | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | 0 | 18.732 | 19.702 | 19.702 | 13.193 | 0 | 0.97 | 105.18
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 18.732 | 19.702 | 19.702 | 13.193 | 0 | 0.97 | 105.18
1.1.1. | Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти | 0 | 4.332 | 5.761 | 5.761 | 5.175 | 0 | 1.4294 | 132.9962 |  |  | В связи с высокой степенью износа было принято решение произвести реконструкцию вместо капитального ремонта
1.1.2. | Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 0 | 6.7 | 4.638 | 4.638 | 3.878 | 0 | -2.0622 | 69.2205 |  |  | Снижение затрат связано с увеличением финансирования реконструкции ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах в соответствии с фактическим состоянием и проетными решениями
1.1.3. | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 0 | 7.7 | 9.303 | 9.303 | 4.14 | 0 | 1.6 | 120.81 |  |  | Увеличение денежных затрат связано с наибольшей необходимостью реконструкции ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах в связи с высокой степенью износа, для повышения надежности электроснабжения и снижения аварийности
1.2. | Создание противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5. | Строительство КРУН-6 кВ в пос. Федоровка от подстанции "Нижний шлюз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9927 | 0 | 0 | 0
2.6. | Установка КТП-6/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01724 | 0 | 0 | 0
2.7. | Монтаж системы видеонаблюдения в административно-производственном здание ул. Матросова, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | 0 | 59.952 | 63.004 | 63.004 | 45.713 | 0 | 3.05 | 105.9319
2.1.1. | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 150 кВт | 0 | 16.19 | 26.452 | 26.452 | 19.311 | 0 | 10.26 | 105.09 |  |  | Увеличение денежных затрат связано с изменением графика работ на более раний период в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения . Проведена работа для незапланированного нового объекта Декатлон.
2.1.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | 0 | 31.822 | 28.741 | 28.741 | 18.292 | 0 | -3.0815 | 90.3166 |  |  | Выполнены мероприятия в соответствии с заключенными договорами на технологическое присоединение
2.1.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт | 0 | 11.94 | 7.811 | 7.811 | 8.11 | 0 | -4.1289 | 65.4197 |  |  | Выполнены мероприятия в соответствии с заключенными договорами на технологическое присоединение
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 11.7 | 15.463 | 15.463 | 15.363 | 0 | 3.763 | 132.1624
2.2.1. | Приобретение оборудования | 0 | 5.9 | 2.384 | 2.384 | 2.284 | 0 | -3.52 | 40.41 |  |  | Экономия по статье "приобретение оборудования" связано с увеличением затрат на приобретение спецавтотранспорта
2.2.2. | Приобретение автотранспорта и механизмов | 0 | 5.1 | 12.589 | 12.589 | 12.589 | 0 | 7.489 | 246.8431 |  |  | Увеличение статьи "приобретение автотранспорта" связан с реализацией программы по снижению издержек предприятия и заменой морально и физически устаревшего арендованного автотранспорта, на более безопасный и экономически выгодный.
2.2.3. | Приобретение основных средств | 0 | 0.7 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | -0.2103 | 69.9571
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
\

## 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2016 год, млн. рублей
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [2016 год] |  | Причины отклонений
|  | план * | факт **
1 | Собственные средства | 76.5966 | 86.9637
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 5.0378
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 5.0378
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 50.8068 | 56.1361
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 50.8068 | 56.1361
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 25.7898 | 25.7898
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 76.5966 | 86.9637
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## 3
Отчет о вводах/выводах объектов за 2016 год
№ п/п | [7 empty] | Наименование проекта | [42 empty] | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
[51 empty] | план * | факт | план * | факт
[51 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | [7 empty] | 2 | [42 empty] | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | 1.6 МВА | 2 МВА
1.1.2. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 4.4 км | 1.89 км
1.1.3. | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 2.8 км | 1.94 км
2. | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года
2.1. | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 150 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | 3.08 МВА, 1.4 км | 8.76 МВА 3.22 км,
2.2. | 3.2.2 | 3.2.2 | 3.2.2 | 3.2.2 | 3.2.2 | 3.2.2 | 3.2.2 | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | 1 МВА, 7.1 км | 2.86 МВА 8.81 км
2.3. | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.2.3 | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | 2.52 МВА, 4.1 км | 2.83 км
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство
3.1. | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования
3.2. | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов | Приобретение автотранспорта и механизмов