## инвестиции 2013 исполнение
Инвестиционная программа - отчет о выполнении за 2013 год
ЗАО "Квант"
| Наименование объекта | Наименование объекта | Освоение | Ввод основных фондов | Финансирование (с НДС) | Ввод мощности |  | Прирост мощности |  | Расширение пропускной способности | Снижение потерь | Увеличение резерва
|  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВА | км | МВА | км |  | млн.кВтч | млн.кВтч
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Отчет о выполнении плана капитальных вложений за 2013 год
1.1 | Капитальные вложения - всего, в т.ч. |  | 85.608 | 101.73 | 85.612 | 5.43 | 38.814 | 3.23 | 38.814 | 3% | #REF! | #REF!
в том числе:
1.1.1 | промышленное строительство в т.ч. |  | 3: 85.608; 4: 101.73; 5: 85.612
| - Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса, новое строительство объектов (инвестиционная составляющая тарифа) |  | 3: 25.798; 4: 14.64; 5: 25.798
|  | Реконструкция кабельных линий КЛ-6 кВ | 3: 3.84; 5: 3.84; 7: 1.39; 9: 1.39
|  | Реконструкция электрооборудования ТП | 3: 0.77; 5: 0.77
|  | Реконструкция электрооборудования РП -10 кВ (РП-7) Комсомольского района | 3: 0.96; 5: 0.96
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти-замена на СИП ВЛ-0,4 кВ от ТП-206, ТП-208 | 4: 2.79
|  | Строительство распределительных сетей 0,4, 6-10 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.о.Тольятти | 3: 2.739; 4: 10.45; 5: 2.739; 7: 4.015; 9: 4.015
|  | Монтаж КТП 6/0,4 кВ | 3: 0.913; 4: 0.55; 5: 0.913; 6: 1.03; 8: 1.03
|  | Строительство КРУН-6 кВ в пос.Федоровка от подстанции "Нижний Шлюз" | 3: 15.726; 5: 15.726; 6: 2.2; 8: 2.2
|  | Монтаж системы видеонаблюдения в административно-производственном здание ул. Матросова, 64; Мероприятия по повышению пожарной безопасности основных средств и имущества | 3: 0.85; 4: 0.85; 5: 0.85
| - новое строительство объектов (плата за технологическое присоединение) |  | 3: 34.26; 4: 61.54; 5: 34.264
в том числе:
|  | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | 3: 9.42; 4: 10.28; 5: 9.42; 7: 22.534; 9: 22.534
|  | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | 3: 0.88; 4: 4.1; 5: 0.884; 7: 1.001; 9: 1.001
|  | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью более 100 кВт | 23.96 | 47.16 | 23.96 | 2.2 | 9.874 |  | 9.874
| - прочее новое строительство | Приобретение оборудования | 3: 16.58; 4: 16.58; 5: 16.58
|  | Приобретение автотранспорта и механизмов | 3: 8.97; 4: 8.97; 5: 8.97
1.1.2 | непромышленное строительство
…