## 1
Инвестиционная программа и отчет о выполнении за 2011 год
ЗАО "Квант"
| Наименование объекта | Наименование объекта | Освоение | Ввод основных фондов | Финансирование (с НДС) | Ввод мощности |  | Прирост мощности |  | Расширение пропускной способности | Снижение потерь | Увеличение резерва
|  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВА | км | МВА | км |  | млн.кВтч | млн.кВтч
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Отчет о выполнении плана капитальных вложений за 2011 год
1.1 | Капитальные вложения - всего, в т.ч. |  | 112223.03 | 112223.03 | 110758.03 | 6.85 | 26.46 | 6.85 | 26.46 | 3% | 1.768 | 1.768
в том числе:
1.1.1 | промышленное строительство в т.ч. |  | 3: 112223.03; 4: 112223.03; 5: 110758.03
| - новое строительство объектов (инвестиционная составляющая тарифа) |  | 3: 40629.2; 4: 40629.2; 5: 40299.2
|  | Строительство кабельных линий КЛ-6 кВ | 20742 | 20742 | 20466 |  | 9.24 |  | 9.24 |  | 0.673 | 0.673
|  | Строительство воздушных линий ВЛ-0,4 кВ | 4723 | 4723 | 4723 |  | 5.06 |  | 5.06 |  | 0.349 | 0.349
|  | Монтаж БКТП | 3: 5299; 4: 5299; 5: 5299; 6: 0.8; 8: 0.8
|  | Строительство распределительного пункта РП-6 кВ | 3: 7374.1; 4: 7374.1; 5: 7374.1; 6: 2.5; 8: 2.5
|  | Монтаж системы диспетчеризации и телемеханики на РП ( 7 к-тов ) | 3: 1379.3; 4: 1379.3; 5: 1325.3
|  | Монтаж электрооборудования ТП ( 5 шт.) | 3: 1111.8; 4: 1111.8; 5: 1111.8; 11: 0.494; 12: 0.494
| - новое строительство объектов (плата за технологическое присоединение) |  | 3: 40304; 4: 40304; 5: 39169
в том числе:
| Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт |  | 3: 3938; 4: 3938; 5: 3625
|  | Строительство кабельных линий КЛ-0,4 кВ | 3: 396; 4: 396; 5: 396; 7: 0.27; 9: 0.27
|  | Строительство воздушных линий ВЛ-0,4 кВ | 3: 3383; 4: 3383; 5: 3070; 7: 3.62; 9: 3.62
|  | Монтаж КТП | 3: 159; 4: 159; 5: 159; 6: 0.25; 8: 0.25
| Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт |  | 3: 5416; 4: 5416; 5: 5416
|  | Строительство кабельных линий КЛ-6 кВ | 3: 2360; 4: 2360; 5: 2360; 7: 1.07; 9: 1.07
|  | Строительство воздушных линий ВЛ-0,4 кВ | 3: 2132; 4: 2132; 5: 2132; 7: 2.28; 9: 2.28
|  | Монтаж электрооборудования КТП (2 шт.) | 554 | 554 | 554 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.252 | 0.252
|  | Монтаж систем АЧР-0,4 (6) кВ | 3: 370; 4: 370; 5: 370
| Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью более 100 кВт |  | 3: 30950; 4: 30950; 5: 30128
|  | Строительство кабельных линий КЛ-6 кВ | 3: 9562; 4: 9562; 5: 8963; 7: 4.05; 9: 4.05
|  | Строительство кабельных линий КЛ-0,4 кВ | 3: 1308; 4: 1308; 5: 1085; 7: 0.87; 9: 0.87
|  | Монтаж БКТП (2 шт.) | 3: 13882; 4: 13882; 5: 13882; 6: 2.8; 8: 2.8
|  | Устройство кабельной канализации для кабельных линий КЛ-6 кВ | 3: 6198; 4: 6198; 5: 6198
| - прочее новое строительство | Приобретение оборудования | 3: 14008.65; 4: 14008.65; 5: 14008.65
|  | Приобретение автотранспорта и механизмов | 3: 17281.18; 4: 17281.18; 5: 17281.18
1.1.2 | непромышленное строительство
…
№ п/п | Наименование объекта | Наименование объекта | 3: Сроки выполнения работ; 5: Физические параметры объекта; 8: Проектная сметная стоимость, тыс.руб.; 9: Источники финансирования в отчетном периоде, тыс.рублей |  | Примечание
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм.(км.,МВА) |  | Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников
[10 empty] | Амортизация | Прибыль
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | План капитальных вложений на 2011 год
2.1 | Капитальные вложения - всего, в т.ч. |  | 8: 105304; 9: 105304; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 59914; Прибыль 12: 45390; Прибыль 13: 0
в том числе:
2.1.1 | промышленное строительство в т.ч. |  | 8: 105304; 9: 105304; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 59914; Прибыль 12: 45390; Прибыль 13: 0
| - новое строительство |  | 8: 96620; 9: 96620; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 51230; Прибыль 12: 45390; Прибыль 13: 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 8: 71410; 9: 71410; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 26020; Прибыль 12: 45390; Прибыль 13: 0
2.1.1.1 |  | Строительство распределительного пункта РП-6 кВ от подстанции "Портовая" | 5: 2,2 МВт; 7: МВт; 8: 9720; 9: 9720; Прибыль 12: 9720
2.1.1.2 |  | Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от ПС «Портовая» до распределительного пункта РП-6 кВ | 5: 1,0 км; 7: км; 8: 2300; 9: 2300; Прибыль 12: 2300
2.1.1.3 |  | Строительство распределительного пункта РП-6 кВ от подстанций "Северная" | 5: 2,5 МВт; 7: МВт; 8: 9840; 9: 9840; Прибыль 11: 9840
2.1.1.4 |  | Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от ПС «Северная» до распределительного пункта РП-6 кВ | 5: 2,5 км; 7: км; 8: 5500; 9: 5500; Прибыль 11: 5500
2.1.1.5 |  | Строительство распределительного пункта РП-6 кВ в 71 кв-ле Центрального района | 5: 2,5 МВт; 7: МВт; 8: 9810; 9: 9810; Прибыль 12: 9810
2.1.1.6 |  | Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от ПС «Районная Котельная» до распределительного пункта.РП-6 кВ | 5: 2,4 км; 7: км; 8: 5280; 9: 5280; Прибыль 11: 5280
2.1.1.7 |  | Строительство распределительных сетей 0,4, 6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ | 5: 2,7 км, 0,5 МВА; 7: км, МВА; 8: 4100; 9: 4100; Прибыль 11: 4100
2.1.1.8 |  | Строительство распределительных сетей 0,4, 6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединение потребителей с нагрузкой более 100 кВт | 5: 1,2 км, 3,02 МВА; 7: км, МВА; 8: 9670; 9: 9670; Прибыль 12: 9670
2.1.1.9 |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | 5: 9,2 км, 1,0 МВА; 7: км, МВА; 8: 7150; 9: 7150; Прибыль 12: 7150
2.1.1.10 |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | 5: 4,1 км, 3,3 МВА; 7: км, МВА; 8: 6740; 9: 6740; Прибыль 12: 6740
2.1.1.11 |  | Разработка проекта строительства дополнительной подстанции 110/10/6 кВ на пересечении улиц Есенина и Механизаторов в Комсомольском районе г.Тольятти | 8: 1300; 9: 1300; Прибыль 11: 1300
| Прочее новое строительство |  | 8: 25210; 9: 25210; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 25210; Прибыль 12: 0; Прибыль 13: 0
2.1.1.12 |  | Мероприятия по повышению пожарной безопасности основных средств и имущества ПК "Горэлектросеть" | 8: 1200; 9: 1200; Прибыль 11: 1200
2.1.1.13 |  | Приобретение оборудования | 8: 13160; 9: 13160; Прибыль 11: 13160
2.1.1.14 |  | Приобретение автотранспорта и механизмов | 8: 10850; 9: 10850; Прибыль 11: 10850
| - техперевооружение и реконструкция |  | 8: 8684; 9: 8684; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 8684; Прибыль 12: 0; Прибыль 13: 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 8: 7084; 9: 7084; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 7084; Прибыль 12: 0; Прибыль 13: 0
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на СИП-2А в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 5: 9,0 км; 7: км; 8: 3600; 9: 3600; Прибыль 11: 3600
|  | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф-9, 15 ПС "Н.Ш." инв. №30000460 с заменой голого провода на кабельную линию КЛ-6 кВ | 5: 1,0 км; 7: км; 8: 2360; 9: 2360; Прибыль 11: 2360
|  | Реконструкция ТП с заменой ненагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | 5: 1,84 МВА; 7: МВА; 8: 1124; 9: 1124; Прибыль 11: 1124
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Модернизация систем автоматики и сигнализации ТП | 8: 600; 9: 600; Прибыль 11: 600
| Создание систем телемеханики и связи | Модернизация системы диспетчеризации и телемеханики с системы "Компас" на систему НТС-7000 | 8: 1000; 9: 1000; Прибыль 11: 1000
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 8: 0; 9: 0; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 0; Прибыль 12: 0; Прибыль 13: 0
2.1.2 | непромышленное строительство |  | 8: 0; 9: 0; Амортизация 10: 0; Прибыль 11: 0; Прибыль 12: 0; Прибыль 13: 0
Производственная программа и отчет о выполнении за 2011 год | bar: 3 to 9
ЗАО "Квант" | bar: 3 to 9
| Наименование объекта | Класс напряжения | Ограничения, МВт | Вид ремонта | Количество дней | Начало | Окончание | Проектная сметная стоимость (без НДС), тыс.руб. | Финансирова-ние (без НДС), тыс.руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Отчет о выполнении плана текущих и капитальных ремонтов за 2011 год | bar: 3 to Амортизация 10
3.1 | Хозяйственный способ, в том числе: |  | 8: 31239; 9: 32012
3.1.1 | Ремонт кабельных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: капитальный; 6: апрель; 7: декабрь; 8: 6662; 9: 6662
3.1.2 | Ремонт воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: капитальный; 6: март; 7: декабрь; 8: 3252; 9: 4025
3.1.3 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" |  | 4: капитальный; 6: январь; 7: декабрь; 8: 4935; 9: 4935
3.1.4 | Ремонт строительной части ТП, РП |  | 4: капитальный; 6: январь; 7: декабрь; 8: 2444; 9: 2444
3.1.5 | Ремонт кабельных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: текущий; 6: январь; 7: декабрь; 8: 4190; 9: 4190
3.1.6 | Ремонт воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: текущий; 6: январь; 7: декабрь; 8: 2794; 9: 2794
3.1.7 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" |  | 4: текущий; 6: январь; 7: декабрь; 8: 4096; 9: 4096
3.1.8 | Ремонт строительной части ТП, РП |  | 4: текущий; 6: март; 7: декабрь; 8: 2866; 9: 2866
3.2 | Подрядный способ, в том числе: |  | 8: 26468; 9: 23401
3.2.1 | Ремонт участков кабельных линий с восстановлением асфальтовых покрытий | 6 кВ | 4: капитальный; 6: май; 7: декабрь; 8: 20620; 9: 21790
3.2.2 | Ремонт электрооборудования ПС «МИС» 110/10/6 кВ | 110/10/6 кВ | 4: капитальный; 6: сентябрь; 7: декабрь; 8: 2119; 9: 1611
3.2.3 | Ремонт зданий и сооружений |  | 4: капитальный; 8: 2119; 9: 0
3.2.4 | Ремонт и поверка КИП и производственного оборудования |  | 4: капитальный; 8: 170; 9: 0
3.2.5 | Ремонт средств пожарной автоматики и испытания оборудования |  | 4: капитальный; 8: 340; 9: 0
3.2.6 | Расходы на оформление прав собственности на земельные участки |  | 4: капитальный; 8: 1100; 9: 0
| Итого по текущим и капитальным ремонтам: |  | 8: 57707; 9: 55413
| Наименование объекта | Класс напряжения | 3: Ограничения, МВт; 4: Вид ремонта; 5: Количество дней; 6: Начало; 7: Окончание; 8: Проектная сметная стоимость (без НДС), тыс.руб.; 9: Примечание
1 | 2 | 3 | 3: 4; 4: 5; 5: 6; 6: 7; 7: 8; 8: 9; 9: 10
4 | План текущих и капитальных ремонтов на 2011 год | bar: 3 to 9
4.1 | Хозяйственный способ, в том числе: |  | 8: 31239
4.1.1 | Ремонт кабельных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: капитальный; 6: апрель; 7: декабрь; 8: 6662
4.1.2 | Ремонт воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: капитальный; 6: март; 7: декабрь; 8: 3252
4.1.3 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" |  | 4: капитальный; 6: январь; 7: декабрь; 8: 4935
4.1.4 | Ремонт строительной части ТП, РП |  | 4: капитальный; 6: январь; 7: декабрь; 8: 2444
4.1.5 | Ремонт кабельных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: текущий; 6: январь; 7: декабрь; 8: 4190
4.1.6 | Ремонт воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ | 4: текущий; 6: январь; 7: декабрь; 8: 2794
4.1.7 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" |  | 4: текущий; 6: январь; 7: декабрь; 8: 4096
4.1.8 | Ремонт строительной части ТП, РП |  | 4: текущий; 6: март; 7: декабрь; 8: 2866
4.2 | Подрядный способ, в том числе: |  | 8: 26468
4.2.1 | Ремонт участков кабельных линий с восстановлением асфальтовых покрытий | 6 кВ | 4: капитальный; 6: май; 7: декабрь; 8: 20620
4.2.2 | Ремонт электрооборудования ПС «МИС» 110/10/6 кВ | 110/10/6 кВ | 4: капитальный; 6: сентябрь; 7: декабрь; 8: 2119
4.2.3 | Ремонт зданий и сооружений |  | 4: капитальный; 6: март; 7: декабрь; 8: 2119
4.2.4 | Ремонт и поверка КИП и производственного оборудования |  | 4: капитальный; 6: январь; 7: декабрь; 8: 170
4.2.5 | Ремонт средств пожарной автоматики и испытания оборудования |  | 4: капитальный; 6: апрель; 7: декабрь; 8: 340
4.2.6 | Расходы на оформление прав собственности на земельные участки |  | 4: капитальный; 6: май; 7: декабрь; 8: 1100
| Итого по текущим и капитальным ремонтам: |  | 8: 57707