## Инвест. на 2012
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________201__ г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ЗАО "Квант" на 2012 год
| Утверждаю | [13 empty] | Утверждаю
| Министр энергетики и жилищно-коммунального | [12 empty] | Генеральный директор
| хозяйства Самарской области | [12 empty] | ЗАО "Квант"
| ________________С.Н.Зинченко | [12 empty] | _____________А.А. Ганин
| «_____»______________ 201__ год | [14 empty] | «___»________ 201__ год
| М.П. | [13 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года 2012 г. | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого | План года 2012 | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 111.625 |  | 111.625 |  |  |  |  | 111.625 |  |  | 111.625
1. | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов в 2012г. |  |  |  |  | 7.906 |  | 7.906 |  |  |  |  | 7.906 |  |  | 7.906
1.1. | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | С/П | 1,26 МВА | 2012 | 2012 | 2.36 |  | 2.36 | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 2.36 |  |  | 2.36
1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | С/П | 2,4 км | 2012 | 2012 | 0.767 |  | 0.767 | 2,4 км |  |  | 2,4 км | 0.767 |  |  | 0.767
1.3. | Реконструкция ЛЭП 6 кВ | С/П | 1,3 км | 2012 | 2012 | 2.655 |  | 2.655 | 1,3 км |  |  | 1,3 км | 2.655 |  |  | 2.655
1.4. | Реконструкция электрооборудования ТП | С/П | 0,8 МВА | 2012 | 2012 | 0.59 |  | 0.59 | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | 0.59 |  |  | 0.59
1.5. | Строительство питающих кабельных линий 6 кВ от ПС «Северная» до распределительного пункта РП-6 кВ | С/П | 0,5 км | 2012 | 2012 | 1.534 |  | 1.534 | 0,5 км |  |  | 0,5 км | 1.534 |  |  | 1.534
2 | Новое строительство и расширение объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов в 2012г. |  |  |  |  | 18.1516 |  | 18.1516 |  |  |  |  | 18.1516 |  |  | 18.1516
2.1. | Реконструкция электрооборудования РП-10 кВ (РП-7) Комсомольского района г.о.Тольятти | С/П | 4,0 МВт | 2012 | 2012 | 14.9756 |  | 14.9756 | 4,0 МВт |  |  | 4,0 МВт | 14.9756 |  |  | 14.9756
2.2. | Строительство распределительных сетей 0,4, 6-10 кВ | С/П | 0,7 км | 2012 | 2012 | 1.416 |  | 1.416 | 0,7 км |  |  | 0,7 км | 1.416 |  |  | 1.416
2.3. | Установка КТП-6/0,4 кВ | С/П | 0,5 МВА | 2012 | 2012 | 0.944 |  | 0.944 | 0,5 МВА |  |  | 0,5 МВА | 0.944 |  |  | 0.944
2.4. | Мероприятия по повышению пожарной безопасности основных средств и имущества | С/П |  | 2012 | 2012 | 0.816 |  | 0.816 |  |  |  |  | 0.816 |  |  | 0.816
3 | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов. |  |  |  |  | 70.2354 |  | 70.2354 |  |  |  |  | 70.2354 |  |  | 70.2354
3.1. | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам 2012г. |  |  |  |  | 48.3342 |  | 48.3342 |  |  |  |  | 48.3342 |  |  | 48.3342
3.1.1 | Строительство распределительного пункта РП-6 кВ от подстанции "Южная" | С/П | 2,2 МВт | 2012 | 2012 | 11.8 |  | 11.8 | 2,2 МВт |  |  | 2,2 МВт | 11.8 |  |  | 11.8
3.1.2. | Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от ПС «Западная» до распределительного пункта РП-6 кВ | С/П | 1,0 км | 2012 | 2012 | 3.1742 |  | 3.1742 | 1,0 км |  |  | 1,0 км | 3.1742 |  |  | 3.1742
3.1.3. | Строительство распределительного пункта РП-6 кВ от подстанций "Западная" | С/П | 2,5 МВт | 2012 | 2012 | 13.57 |  | 13.57 | 2,5 МВт |  |  | 2,5 МВт | 13.57 |  |  | 13.57
3.1.4. | Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ в микрорайоне "Северный" | С/П | 2,52 МВт | 2012 | 2012 | 10.62 |  | 10.62 | 2,52 МВт |  |  | 2,52 МВт | 10.62 |  |  | 10.62
3.1.5. | Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на территории Юго-восточнее мкр. Жигулевское море | С/П | 1,26 МВт | 2012 | 2012 | 5.31 |  | 5.31 | 1,26 МВт |  |  | 1,26 МВт | 5.31 |  |  | 5.31
3.1.6. | Строительство кабельных линий 6 кВ от РП-13 до границы участка застройки территории Юго-восточнее мкр. Жигулевское море | С/П | 1,5 км | 2012 | 2012 | 3.86 |  | 3.86 | 1,5 км |  |  | 1,5 км | 3.86 |  |  | 3.86
3.2. | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам 2011г. |  |  |  |  | 21.9012 |  | 21.9012 |  |  |  |  | 21.9012 |  |  | 21.9012
3.2.1. | Строительство распределительных сетей 0,4, 6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединение потребителей с нагрузкой более 100 кВт | С/П | 1,2 км, 3,02 МВА | 2012 | 2012 | 9.051 |  | 9.051 | 1,2 км, 3,02 МВА |  |  | 1,2 км, 3,02 МВА | 9.051 |  |  | 9.051
3.2.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | С/П | 6,1 км, 1,0 МВА | 2012 | 2012 | 6.077 |  | 6.077 | 6,1 км, 1,0 МВА |  |  | 6,1 км, 1,0 МВА | 6.077 |  |  | 6.077
3.2.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | С/П | 3,9 км, 1,3 МВА | 2012 | 2012 | 6.7732 |  | 6.7732 | 3,9 км, 1,3 МВА |  |  | 3,9 км, 1,3 МВА | 6.7732 |  |  | 6.7732
4. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 15.332 |  | 15.332 |  |  |  |  | 15.332 |  |  | 15.332
4.1. | Приобретение оборудования |  |  | 2012 | 2012 | 11.2264 |  | 11.2264 |  |  |  |  | 11.2264 |  |  | 11.2264
4.2. | Приобретение автотранспорта и механизмов |  |  | 2012 | 2012 | 4.1056 |  | 4.1056 |  |  |  |  | 4.1056 |  |  | 4.1056
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Технический директор | [7 empty] | А.Б. Кулешов
|  |  |  | Начальник ПЭО | [7 empty] | Н.А.Мальцева