## отчет 2016 и план 2017
Производственная программа и отчет о выполнении за 2016 год
АО "Квант"
| Наименование объекта | Класс напряжения | Ограничения, МВт | Вид ремонта | Количество дней | Начало | Окончание | Проектная сметная стоимость (без НДС), тыс.руб. | Финансирование (без НДС), тыс.руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Отчет о выполнении плана текущих и капитальных ремонтов за 2016 год
3.1 | Хозяйственный способ, в том числе: | [6 empty] | 11815 | 11792
3.1.1 | Ремонт кабельных и воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ |  | капитальный |  | август | сентябрь | 702 | 698.7
3.1.2 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" | 6(10); 110 кВ |  | капитальный |  | январь | декабрь | 2238 | 2236.8
3.1.3 | Ремонт строительной части ТП, РП |  |  | капитальный |  | апрель | октябрь | 391 | 389
3.1.4 | Ремонт кабельных и воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ |  | текущий |  | январь | декабрь | 4312 | 4309.4
3.1.5 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" | 6(10); 110 кВ |  | текущий |  | январь | декабрь | 2023 | 2011.7
3.1.6 | Ремонт строительной части ТП, РП, зданий и сооружений производственных баз |  |  | текущий |  | январь | декабрь | 2149 | 2146.4
3.2 | Подрядный способ, в том числе: | [6 empty] | 2999.8 | 2989.1
3.2.1 | Ремонт строительной части ТП, зданий и сооружений производственных баз |  |  | капитальный |  | июнь | октябрь | 1100 | 1065.3
3.2.2 | Восстановление асфальтовых покрытий после ремонта кабельных линий (КЛ-0,4, 6(10) кВ) |  |  | капитальный |  | апрель | ноябрь | 1400 | 1437.9
3.2.3 | Ремонт и поверка КИП и производственного оборудования |  |  | капитальный |  | январь | декабрь | 299.8 | 322.9
3.2.4 | Работы по оформлению документации и схем для выполнения капитальных ремонтов, инвентаризация и межевание объектов, экспертиза тарифов и др. документация |  |  | капитальный |  | январь | декабрь | 200 | 163
| Итого по текущим и капитальным ремонтам: | [6 empty] | 14814.8 | 14781.1
| Наименование объекта | Класс напряжения | Ограничения, МВт | Вид ремонта | Количество дней | Начало | Окончание | Проектная сметная стоимость (без НДС), тыс.руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4 | План текущих и капитальных ремонтов на 2017 год
4.1 | Хозяйственный способ, в том числе: | [6 empty] | 18430.7
4.1.1 | Ремонт кабельных линий | 0,4; 6(10) кВ |  | капитальный |  | август | сентябрь | 2185.6
4.1.2 | Ремонт воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ |  | капитальный |  | май | июль | 974.9
4.1.3 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" | 6(10); 110 кВ |  | капитальный |  | январь | декабрь | 3129.3
4.1.4 | Ремонт строительной части ТП, РП |  |  | капитальный |  | апрель | октябрь | 405.2
4.1.5 | Ремонт кабельных линий | 0,4; 6(10) кВ |  | текущий |  | январь | декабрь | 4212
4.1.6 | Ремонт воздушных линий | 0,4; 6(10) кВ |  | текущий |  | июнь | август | 954.2
4.1.7 | Ремонт электрической части ТП, РП, ПС "МИС" | 6(10); 110 кВ |  | текущий |  | январь | декабрь | 3466.2
4.1.8 | Ремонт строительной части ТП, РП, зданий и сооружений производственных баз |  |  | текущий |  | январь | декабрь | 3103.3
4.2 | Подрядный способ, в том числе: | [6 empty] | 25084
4.2.1 | Ремонт участков кабельной линии с повышенной аварийностью, монтаж соединительных муфт, концевых заделок | 6(10) кВ |  | капитальный |  | май | декабрь | 20300
4.2.2 | Восстановление асфальтовых покрытий после ремонта кабельных линий (КЛ-0,4, 6(10) кВ) |  |  | капитальный |  | апрель | декабрь | 1500
4.2.3 | Ремонт строительной части ТП, РП, зданий и сооружений производственных баз |  |  | капитальный |  | июль | октябрь | 1600
4.2.4 | Ремонт электрооборудования ПС "МИС" | 110 кВ |  | капитальный |  | июль | август | 1184
4.2.5 | Ремонт и поверка КИП и производственного оборудования |  |  | капитальный |  | январь | декабрь | 300
4.2.6 | Работы по оформлению документации и схем для выполнения капитальных ремонтов, инвентаризация и межевание объектов, экспертиза тарифов и др. документация |  |  | капитальный |  | январь | декабрь | 200
| Итого по текущим и капитальным ремонтам: | [6 empty] | 43514.7