## 1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2015 год, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2015год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | 9 мес. | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 67.271 | 82.472 | 2.06 | 6.899 | 14.05 | 23.281 | 25.305 | 41.415 | 30.0306 | 25.856 | 22.2614 | 82.472 | 22.2614 | 140.4667 | 72.6564 | 0 | 15.201 | 122.5966
1 | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | 0 | 17.45 | 22.8514 | 0 | 1.0305 | 4.15 | 2.1738 | 8.55 | 12.7 | 7.65 | 4.75 | 11.997 | 22.8514 | 11.997 | 49.092 | 17.7414 | 0 | 5.4014 | 130.9536
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 17.45 | 22.8514 | 0 | 1.0305 | 4.15 | 2.1738 | 8.55 |  | 7.65 | 4.75 | 11.997 | 22.8514 | 11.997 | 49.092 | 17.7414 | 0 | 5.4014 | 130.9536
1.1.1. | Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти | 0 | 5.7 | 9.3137 | 0 | 0.27752 | 3.3 | 0.40928 | 0.8 | 4.1 | 0.70057 | 1.6 | 7.9264 | 9.3137 | 7.9264 | 9.1777 | 8.1748 | 0 | 3.6137 | 163.399
1.1.2. | Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 0 | 6.5 | 9.404 | 0 | 0.75298 | 0.5 | 1.7645 | 4.25 | 4.75 | 5.3402 | 1.75 | 1.5462 | 9.404 | 1.5462 | 10.0829 | 7.7952 | 0 | 2.904 | 144.6763
1.1.3. | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 0 | 4.75 | 3.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.6093 | 1.25 | 2.1178 | 3.7271 | 2.1178 | 2.8215 | 1.7714 | 0 | -1.0229 | 78.4652
1.1.4. | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Портовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4. | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | 0 | 0.5 | 0.4066 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0.4066 | 0.4066 | 0.4066 | 0 | 0 | 0 | -0.093396 | 81.3208
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.6. | Реконструкция приборов учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5. | Реконструкция (монтаж) электрооборудования распределительного пункта РП-6 кВ (РП-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9927 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01724 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | [18 empty] | 0
2.1. | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | 0 | 40.05 | 41.567 | 2.06 | 5.7786 | 8.35 | 19.9682 | 12.45 | 22.86 | 8.8734 | 17.19 | 6.9468 | 41.567 | 6.9468 | 71.6378 | 38.8956 | 0 | 1.517 | 103.7877
2.1.1. | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 150 кВт | 0 | 20.72 | 17.2277 | 0 | 0 | 3.5 | 8.5342 | 4.58 | 8.08 | 4.3355 | 12.64 | 4.3579 | 17.2277 | 4.3579 | 34.7423 | 20.8174 | 0 | -3.4923 | 83.1452
2.1.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | 0 | 10.58 | 23.1175 | 2.06 | 5.4279 | 2.35 | 11.2584 | 3.37 | 7.78 | 3.8422 | 2.8 | 2.5889 | 23.1175 | 2.5889 | 33.9409 | 17.4205 | 0 | 12.5375 | 218.5019
2.1.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт | 0 | 8.75 | 1.2218 | 0 | 0.35063 | 2.5 | 0.17559 | 4.5 | 7 | 0.69558 | 1.75 | 0 | 1.2218 | 0 | 2.9545 | 0.65779 | 0 | -7.5282 | 13.9634
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 9.771 | 18.0536 | 0 | 0.089885 | 1.55 | 1.1389 | 4.305 | 5.855 | 13.5072 | 3.916 | 3.3176 | 18.0536 | 3.3176 | 19.7369 | 16.0194 | 0 | 8.2826 | 184.7669
2.2.1. | Приобретение оборудования | 0 | 5.731 | 13.9417 | 0 | 0.089885 | 0.6 | 0.60204 | 2.1 | 2.7 | 9.9322 | 3.031 | 3.3176 | 13.9417 | 3.3176 | 15.625 | 12.4444 | 0 | 8.2107 | 243.2677
2.2.2. | Приобретение автотранспорта и механизмов | 0 | 3.5 | 3.575 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2.205 | 2.615 | 3.575 | 0.885 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 102.1429
2.2.3. | Приобретение основных средств | 0 | 0.54 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.54 | 0.5369 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 4.1119 | 3.575 | 0 | -0.0031 | 99.4259
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Технический директор | [20 empty] | А.Б. Кулешов
| Технический директор А.А.Ганин | [21 empty] | А.Б.Кулешов
| Начальник отдела тарифного регулирования | [20 empty] | Т.Н. Денисова

## 2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 2015 год
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [6 empty] | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  |  | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов | 17.45 | 0.8725 | 5.235 | 10.819 | 0.5235 | 22.8514 | 0 | 8.9114 | 12.3469 | 1.5931 | 5.4014 | -0.8725 | 3.6764 | 1.5279 | 1.0696 | 22.8514 | 0 | 8.9114 | 12.3469 | 1.5931
1.1 | Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти | 5.7 | 0.285 | 1.71 | 3.534 | 0.171 | 9.3137 | 0 | 1.6229 | 7.2723 | 0.41851 | 3.6137 | -0.285 | -0.087088 | 3.7383 | 0.24751 | 9.3137 | 0 | 1.6229 | 7.2723 | 0.41851
1.2 | Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 6.5 | 0.325 | 1.95 | 4.03 | 0.195 | 9.404 | 0 | 5.7542 | 2.7915 | 0.85826 | 2.904 | -0.325 | 3.8042 | -1.2385 | 0.66326 | 9.404 | 0 | 5.7542 | 2.7915 | 0.85826 | [8 empty] | 2015 |  |  | 10 | СЦС 5,1-11,5 | СИП 2 3х50+1х54,6 | 7.635
1.3 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | 4.75 | 0.2375 | 1.425 | 2.945 | 0.1425 | 3.7271 | 0 | 1.1277 | 2.2831 | 0.31632 | -1.0229 | -0.2375 | -0.29728 | -0.66195 | 0.17382 | 3.7271 | 0 | 1.1277 | 2.2831 | 0.31632 | [8 empty] | 2015 |  |  | 10 | опора СВ110 | Провод АС 95 | 4.446
1.4 | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Портовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | 0.5 | 0.025 | 0.15 | 0.31 | 0.015 | 0.4066 | 0 | 0.4066 | 0 | 0 | -0.093396 | -0.025 | 0.2566 | -0.31 | -0.015 | 0.4066 | 0 | 0.4066 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция приборов учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство
2.1. | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам предыдущего года | 40.05 | 2.0025 | 12.015 | 24.831 | 1.2015 | 41.5675 | 0.35117 | 27.148 | 12.5461 | 1.5222 | 1.5175 | -1.6513 | 15.133 | -12.2849 | 0.32068 | 41.5675 | 0.35117 | 27.148 | 12.5461 | 1.5222
2.1.1. | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 150 кВт | 20.72 | 1.036 | 6.216 | 12.8464 | 0.6216 | 17.2277 | 0 | 9.1589 | 7.5605 | 0.50828 | -3.4923 | -1.036 | 2.9429 | -5.2859 | -0.11332 | 17.2277 | 0 | 9.1589 | 7.5605 | 0.50828 | [8 empty] | 2015 |  |  | 10 |  | АСБ 3х185 | 5.518
2.1.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | 10.58 | 0.529 | 3.174 | 6.5596 | 0.3174 | 23.1175 | 0.069783 | 17.0921 | 4.9545 | 1.0011 | 12.5375 | -0.45922 | 13.9181 | -1.6051 | 0.68371 | 23.1175 | 0.069783 | 17.0921 | 4.9545 | 1.0011 | [8 empty] | 2015 |  |  | 10 | СЦС 5,1-11,5 | СИП 2 3х50+1х54,6 | 13.973
2.1.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт | 8.75 | 0.4375 | 2.625 | 5.425 | 0.2625 | 1.2218 | 0.28138 | 0.8965 | 0.031125 | 0.012794 | -7.5282 | -0.15612 | -1.7285 | -5.3939 | -0.24971 | 1.2218 | 0.28138 | 0.8965 | 0.031125 | 0.012794 | [8 empty] | 2015 |  |  | 10 | СЦС 5,1-11,5 | СИП 2 3х70+1х70 | 0.507
2.2. | Прочее новое строительство | 9.771 | 0 | 0 | 9.771 | 0 | 18.0536 | 0 | 0 | 18.0536 | 0 | 8.2826 | 0 | 0 | 8.2826 | 0 | 18.0536 | 0 | 0 | 18.0536 | 0
2.2.1. | Приобретение оборудования | 5.731 | 0 | 0 | 5.731 | 0 | 13.9417 | 0 | 0 | 13.9417 | 0 | 8.2107 | 0 | 0 | 8.2107 | 0 | 13.9417 | 0 | 0 | 13.9417 | 0
2.2.2. | Приобретение автотранспорта и механизмов | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 3.575 | 0
2.2.3. | Приобретение основных средств | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | -0.0031 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.5369 | 0
Всего |  | 67.271 | 2.875 | 17.25 | 45.421 | 1.725 | 82.4725 | 0.35117 | 36.0594 | 42.9466 | 3.1153 | [5 empty] | 82.4725 | 0.35117 | 36.0594 | 42.9466 | 3.1153
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
| Технический директор | [29 empty] | А.Б.Кулешов
| Начальник отдела тарифного регулирования | [29 empty] | Т.Н. Денисова
Отдел технологического присоединения
| и инвестиционной деятельности | [30 empty] | Н.Н. Гайдук

## 3
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2015 год, млн. рублей
№ № | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования [2015 год] | [10 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства |  |  | 57.0089 | 73.1688 | 1.7458 | 6.0246 | 11.9068 | 20.6839 | 21.4436 | 14.7613 | 21.9128 |  | 31.699
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 33.9407 | 50.1002 | 1.7458 | 4.9915 | 7.0763 | 17.6622 | 10.5508 | 14.7613 | 14.5678 |  | 12.6852
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 0 | 13.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 |  | 6.3815
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 33.9407 | 36.6187 | 1.7458 | 4.9915 | 7.0763 | 17.6622 | 10.5508 | 7.6613 | 14.5678 |  | 6.3037
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 33.9407 | 36.6187 | 1.7458 | 4.9915 | 7.0763 | 17.6622 | 10.5508 | 7.6613 | 14.5678 |  | 6.3037
1.1.4. | Прочая прибыль |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Амортизация |  |  | 23.0683 | 23.0686 | 0 | 1.0331 | 4.8305 | 3.0217 | 10.8928 | 0 | 7.345 |  | 19.0138
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация |  |  | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС |  |  | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства |  |  | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы |  |  | 0 | 0
2.3. | Займы организаций |  |  | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга |  |  | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования |  |  | 57.0089 | 73.1688 | 1.7458 | 6.0246 | 11.9068 | 20.6839 | 21.4436 | 14.7613 | 21.9128 |  | 31.699
| для ОГК/ТГК, в том числе |  |  | 0 | 0
ДПМ
вне ДПМ
|  | Технический директор | [10 empty] | А.Б. Кулешов
|  |  | Начальник отдела тарифного регулирования | [9 empty] | Т.Н. Денисова

## 4
Отчет о вводах/выводах объектов за 2015 год
№ п/п |  | Наименование проекта | [19 empty] | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
[22 empty] | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
[22 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
[22 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г.
1 |  | 2 | [19 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов
1.1 |  | Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП | Реконструкция электрооборудования ТП, РП, ГПП |  |  |  | 0.8 | 0.8 МВА
1.2 |  | Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти |  | 0.15 | 0.75 | 0.8 | 1.7 км | 1.765 | 1.474 | 3.322 | 1.074 | 7,635 км
1.3 |  | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти | Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти |  | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1.8 км |  |  | 2.134 | 2.312 | 4,446 км
1.4 |  | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Портовый
1.5. |  | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский | Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Поволжский
1.6. |  | Реконструкция приборов учета электроэнергии
2 |  | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года | Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по планируемым договорам текущего года
2.1. |  | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 150 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт | Строительство распределительных сетей 0,4,6-10 кВ, установка КТП-6/0,4 кВ, строительство ТП для присоединения потребителей с нагрузкой более 100 кВт |  | 0.5 | 0.9 | 3,08 МВА | 3,08 МВА, 1,4 км |  | 2.5 | 1.826 | 1.192 | 5,518 км
2.2. |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 1 МВА | 1 МВА, 7,1 км | 5.836 | 4,268, 0,4МВА | 1,146, 0,4МВА | 1.599 | 13,973 км 0,8 МВА
2.3. |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 100 кВт |  | 0.5 | 3.6 | 2,52 МВА | 2,52 МВА, 4,1 км | 0.065 | 0.102 | 0.34 |  | 0,507 км
3 |  | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство
3.1. |  | Приобретение оборудования
3.2. |  | Приобретение автотранспорта и механизмов
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
[5 empty] | Технический директор | [30 empty] | А.Б. Кулешов
Отдел технологического присоединения
[5 empty] | и инвестиционной деятельности | [30 empty] | Н.Н. Гайдук